**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИССА ПЛИЕВА С.БАТАКО» ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

**1 этап реализации дорожной карты**

 **Программы антирисковых мер по направлению**

**«Дефицит педагогических кадров» на 27 апреля 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Мероприятия**  | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Выявление дефицитов компетенций учителей. | 1.Диагностика потребностей педагогов в повышении квалификации (анкетирование), анализ профессиональных затруднений учителей. | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР | По результатам анкетирования 2педагога проходят курсы повышения квалификации по функциональной грамотности, 1 педагог прошел профпереподготовку(биология) |
| 2.Разработка индивидуальных маршрутов профессионального развития. | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО | Разработан индивидуальный маршрут педагогов-предметников, преподающих в 5 классе и учителя начальных классов, работающего в 1классе. |
| 3. Перечень программ, необходимых для организации повышения квалификации. | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО | Составлен перечень программ, требующих повышения квалификации педагогов. |
| 4. Формирование заявки на курсы. | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР | Заявка на курсы повышения квалификации педагога психолога |
| 5.Составлен предварительный план нагрузки на 2022 – 2023уч.год | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР | Педагоги продолжают обучение в настоящий момент по программе «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя» |
| 2 | Провестипрофориентационнуюработу собучающими 9-11классов, направленнуюнавыявлениедетей,имеющихсклонностькпедагогическомутруду,заключениеснимивдальнейшемцелевых договоров наобучениесцельюполученияпрофессии«учитель» | 1.Организациядеятельностипедагогических групп,сформированных изобучающихся10-11классов, желающих получитьпрофессию«учитель» | Март – май 2022 | Педагоги,преподающиев10-11классах,обучающиеся,родители (законныепредставители),социальныепартнеры | Проведено анкетирование обучающихся 9 классов с целью выявления детей, имеющих склонность кпедагогическому труду |
|  |  | 2.Информационная встреча спредставителямиСеверо-Осетинского педагогического института,педагогическогоколледжа(вочном и дистанционном формате) | Апрель – май 2022 | Заместитель директора по УВР, педагог-организатор. | Организованы мероприятия для обучающихся 9 – 11классов: диспут «Легко ли быть учителем?»,Деловая игра для обучающихся «Я учитель» |

На основания Дорожной карты, по направлению «Дефицит педагогическихкадров» выполнена следующая работа:
1.Проведен педагогический совет на котором решили, чтов связи с возросшей необходимостью, а так же с целью создания условий дляполноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, педагог- психолог будет направлен на курсы повышения квалификации.

2. Организована целенаправленная, оперативная помощь молодым педагогам в приобретении практического опыта:

* умение применять теоретические знания в конкретной практической работе;
* изучение передового педагогического опыта, поиск методов воспитания для активизации познавательной деятельности;
* приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной работы.

3. В данный момент учителя школы проходят обучение на платформеЦифровая экосистема ДПО в рамках национального проекта «Образование»:
«Школа современного учителя. Физика», «Школа современного учителя. Химия», «Школа современного учителя. Математика».4. Молодые педагоги школы приняли участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют».

5. Организована профориентационная работа среди учащихся, направленная на формирование устойчивого интереса к педагогической профессии, развитие основных умений и навыков, необходимых для педагогической деятельности.

Проведен цикл занятий: В мире профессий, Знакомство с профессией Воспитатель. Учитель. Психолог,

Планируется проведение тренинга коммуникативных навыков, профориентационных игр, викторин.



И.о.директораГ.Г.Музаева